## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 县二高扩建第二期项目建设缺口资金 |  |  | 项目编码 | 451226210420100005452
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 70500% | 70500% | 20000% | 28.37%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 705.0 | 705.0 | 200.0 | 28.37
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按工程进度支付县二高扩建第二期项目建设缺口资金，改善育人环境
自评得分（满分100分） |  |  | 85.68 |  | 预算执行（10分） | 2.8369
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 县二高扩建第二期项目建设
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目建成后验收均合格
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 项目按时开工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＝7050000元 | 10 | 2000000 | 2.84 | 该经费主要用于支付项目工程款、设计费、监理费等支出 | 年度预算调整数为705万元，本年度已支付200万元，经与财政部门协商，剩余资金年后支付
| 效益指标 | 经济效益 | 促进当地经济发展 |  | 进一步提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 通过项目建设，促进建材的消费，拉动当地经济发展
|  | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥3075人 | 10 | 3075 | 10 | 工程项目交付使用后将有3075个师生受益
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | ≥50年 | 10 | 50 | 10 | 扩建项目建成后使用年限符合国家规定范围内
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 受益群体满意度较高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据环江县人民政府批复，保障县二高扩建第二期项目建设缺口资金可以支付；支持环江二高扩建第二期项目建设缺口资金。
| 绩效目标偏离原因分析 | 年度预算调整数为705万元，本年度已支付200万元，经与财政部门协商，剩余资金年后支付
整改措施及建议
其他需说明问题