## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中小学校舍维修县级配套资金 |  |  | 项目编码 | 451226210420100004199
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000% |  | 68500% | 69500% | 12994% | 18.7%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 10.0 |  | 685.0 | 695.0 | 129.9429 | 18.7
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 建立长效机制，开展学校校舍扩建维修、附属工程建设工作，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障
自评得分（满分100分） |  |  | 91.87 |  | 预算执行（10分） | 1.8697
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程面积 |  | ≥45平方米 | 20 | 45 | 20 | 建设中小学校校舍扩建维修、附属工程
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 工程竣工验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 工程按计划开工
|  |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年1月1日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 工程按时间竣工
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤6950000元 | 10 | 1299428.76 | 10 | 中小学校校舍扩建维修、附属工程建设
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提升育人环境 |  | 较明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 中小学校校舍扩建维修、附属工程建设，改善了办学条件
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | 大于等于50年 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 符合国家规定的使用年限
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 师生满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据县委、县政府要求，校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高，影响面广，建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，办好人民教育；支持中小学校校舍扩建维修、附属工程建设
| 绩效目标偏离原因分析 | 年初预算数是10万元，年度预算调整数是685万元，调整后预算数是695万元，余下支付1299429.76元，经与财政部门协商年后支付
整改措施及建议
其他需说明问题