## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 校舍安全保障长效机制补助（一般债券） |  |  | 项目编码 | 451226230420100008820
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 20300% | 20300% | 2000% | 9.852%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 203.0 | 203.0 | 20.0 | 9.85
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 新建学生饮水工程、活动场地、校道硬化，维修改造教学楼、食堂，改善办学条件，提升育人环境。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.99 |  | 预算执行（10分） | 0.98522
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造、改扩建校舍学校数 |  | ＝5个 | 20 | 5 | 20 | 建成项目数量达到要求
|  | 质量指标 | 维修改造、改扩建校舍验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 竣工项目验收均合格
|  | 时效指标 | 修改造、改扩建校舍建设进度 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目均按时开工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤2030000元 | 10 | 200000 | 10 | 该经费用于支付项目工程款、设计费、监理费等支出
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提升育人环境 |  | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 工程项目交付使用后使学校，改善办学条件，提升育人环境
|  | 可持续影响 | 农村义务教育校舍安全保障长效机制 |  | 巩固完善 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 建成校舍使用年限按国家规定标准范围内
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师、学生和家长对已完工项目的综合满意度 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 受益群体满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据关于下达2023年新增政府一般债务限额支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目建设的通知（桂财教〔2023〕15号）文件精神，改善办学条件，提升育人环境，通过新建学生饮水工程、活动场地、校道硬化，维修改造教学楼、食堂等，解决学校学生饮水、活动场地问题。
| 绩效目标偏离原因分析 | 未及时整理有关材料报账或整理不够规范，不得报销支付。
| 整改措施及建议 | 及时规范整理有关票据等材料，及时向财政申请资金支付
其他需说明问题