## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 城乡义务教育中央补助经费(校舍安全保障机制补助) |  |  | 项目编码 | 451226220420100006348
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 108700% | 108700% | 17323% | 15.94%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 1087.0 | 1087.0 | 173.2284 | 15.94
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 续改善中小学基本办学条件。有序扩大城镇学位供给。稳步提升学校办学能力
自评得分（满分100分） |  |  | 91.59 |  | 预算执行（10分） | 1.5936
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程面积 |  | ≥2400平方米 | 20 | 2400 | 20 | 该项目完成建设工程面积2400平方米以上
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 年内已竣工验收合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目按时开工
|  |  | 项目计划开工时间 |  | 2023年1月1日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 该项目年内已全部完工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤10870000元 | 10 | 1732284.16 | 10 | 该经费主要用于支付项目工程款、设计费、监理费等支出
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提升育人环境 |  | 效果明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 工程项目交付使用后，改善办学条件，提升育人环境
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | 大于等于50年 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 按国家规定校舍等建筑物的使用年限
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 受益群体满意度非常高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据桂财教〔2023〕136号关于提前下达2024年城乡义务教育中央和自治区补助经费预算的通知（校舍安全保障机制补助）文件精神，建立长效机制，为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，办好人民教育，建设全县中小学校校舍扩建维修、附属工程建设。
| 绩效目标偏离原因分析 | 未及时整理有关材料报账或整理不够规范，不得报销支付。
| 整改措施及建议 | 及时规范整理有关票据等材料，及时向财政申请资金支付。
其他需说明问题