## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 第二幼儿园教学综合楼及附属工程缺口资金 |  |  | 项目编码 | 451226210420100004205
项目实施单位 |  | 201001-环江毛南族自治县教育局 |  |  | 主管部门 | 201-环江毛南族自治县教育局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 21221% | 21221% | 5221% | 24.6%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 212.2058 | 212.2058 | 52.206 | 24.6
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 建设第二幼儿园综合楼和附属工程，改善办学条件，提升育人环境。
自评得分（满分100分） |  |  | 92.46 |  | 预算执行（10分） | 2.4602
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程面积 |  | ≥1060平方米 | 20 | 1060 | 20 | 第二幼儿园教学综合楼及附属工程建设1060平方米
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 项目建成后验收均合格
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目按时开工及竣工
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤2122058.29元 | 10 | 522059.97 | 10 | 该经费主要用于支付项目工程款、设计费、监理费等支出
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办学条件，提升育人环境 |  | 较明显 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 工程项目交付使用后将改善办学条件，提升育人环境
|  | 可持续影响 | 使用年限 |  | 大于等于50年 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 扩建项目建成后使用年限符合国家规定范围内
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥98% | 10 | 100 | 10 | 受益群体满意度较高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据县委县政府安排，改善办学条件，提升育人环境；支持第二幼儿园基础设施建设；支付第二幼儿园综合楼及附属工程款
| 绩效目标偏离原因分析 | 工程成本总资金2122058.29元，已支付522059.97元，经与财政部门沟通，余下资金年后支付
整改措施及建议
其他需说明问题