## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 县级广播电视播出机构高清化改造项目 |  |  | 项目编码 | 451226230420500009016
项目实施单位 |  | 205001-环江毛南族自治县融媒体中心 |  |  | 主管部门 | 205-环江毛南族自治县融媒体中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4000% | 4000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 为确保我县广播电视播出机构高清化改造任务顺利完成，2023年利用40万元购置高清化广电设备，对播出、传输和制作等系统进行高清化改造。
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造自治县电视台播出系统数 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 按要求完成改造。
|  | 质量指标 | 符合广电行业播出要求验收合格率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 质量达标，验收通过。
|  | 时效指标 | 高清改造建设完成时间 |  | 2023年12月底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 在预定的时间内完成。
|  | 成本指标 | 自治县电视台播出系统高清改造费用 |  | ≤40万元 | 10 | 0 | 10 | 在预算成本内完成。 | 由于费用发票未及时送达，导致费用尚未支出，待来年发票到达后，及时和财政沟通，给予及时支出。
| 效益指标 | 社会效益 | 广播电视播出能力 |  | 明显提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 明显提升广播电视播出能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对广播电视传输服务满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 达到预期的满意度。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按要求完成高清化改造，尚需和财政部门沟通，及时支付费用。
| 绩效目标偏离原因分析 | 由于费用发票未及时送达，导致费用尚未支出。
| 整改措施及建议 | 待来年发票到达后，及时和财政沟通，给予及时支出。
其他需说明问题