## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 思恩镇陈双村红色教育基地场地布展项目 |  |  | 项目编码 | 451226230320200007304
项目实施单位 |  | 202001-环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 |  |  | 主管部门 | 202-环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 20000% | 20000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 环江喀斯特研学基地初期工程
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 |  | ≥4个 | 20 | 4 | 20 | 已经完成项目前期工作
|  | 质量指标 | 项目建设质量率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 项目前期工作质量合格
|  | 时效指标 | 年内完成时间 |  | ＝12月 | 10 | 12 | 10 | 按计划完成项目前期工作任务
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝200万元 | 10 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，但未形成支付 | 完成项目前期工作，但未形成支付
| 效益指标 | 经济效益 | 促进我县经济发展 |  | 良好 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 部分达到预计效果
|  | 社会效益 | 让更多的人了解红色教育基地历史，增强历史意识 |  | 良好 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 完成项目前期工作。让更多的人了解红色教育基地历史，增强历史意识
|  | 可持续影响 | 增强人们革命历史意识 |  | 良好 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 完成项目前期工作，增强人们革命历史意识
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥96% | 10 | 96 | 10 | 不断提高群众满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成项目前期工作。
| 绩效目标偏离原因分析 | 完成项目前期工作，但未形成支付
| 整改措施及建议 | 加快项目建设流程，力争2024年完成项目移交使用。
其他需说明问题