## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 全县一二三产业融合规划经费 |  |  | 项目编码 | 451226230320200007213
项目实施单位 |  | 202001-环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 |  |  | 主管部门 | 202-环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 5000% | 5000% | 1500% | 30%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 50.0 | 50.0 | 15.0 | 30
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 全县一二三产业融合规划经费
自评得分（满分100分） |  |  | 86 |  | 预算执行（10分） | 3
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全县一二三产业个数 |  | ＝12个 | 20 | 12 | 20 | 已经完成12个乡镇规划
|  | 质量指标 | 年内完成率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 年内已经完成
|  | 时效指标 | 及时完成率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 年内及时完成
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝500000元 | 10 | 150000 | 3 | 项目已经完成，未能及时支付。 | 项目已经完工，但未能及时支付工程款。
| 效益指标 | 社会效益 | 推动我县一二三产业发展 |  | 良好 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 推动一二三产业发展并取得一定效果
|  | 可持续影响 | 改善农业农村基础设施条件 |  | 良好 | 15 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 改善农村基础设施
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥96% | 10 | 96 | 10 | 持续提高群众满意度
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年完成全县一二三产业融合规划，项目已完工。
| 绩效目标偏离原因分析 | 项目已经完工，但工程款未能及时支付，造成执行率低。
| 整改措施及建议 | 项目完成验收后及时支付工程款。
其他需说明问题