## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程 |  |  | 项目编码 | 451226230450300008595
项目实施单位 |  | 503001-环江毛南族自治县水利局 |  |  | 主管部门 | 503-环江毛南族自治县水利局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 11017% | 11017% | 11017% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 110.1744 | 110.1744 | 110.1744 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 巩固提升肯才、下暖1058人供水保障水平，其中脱贫人口172人。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建200m3水池，安装管网 |  | 完成数量 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 项目工程已完成
|  | 质量指标 | 新建200m3水池1座，安装管网17000米。 |  | 验收通过 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 验收已通过
|  | 时效指标 | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程时间 |  | 2023年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年12月31日已完成
|  | 成本指标 | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程资金投入成本 |  | 1370000元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 工程已实施完毕，执行率100%
| 效益指标 | 经济效益 | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程经济效益 |  | 有一定影响 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 达成预期指标
|  | 社会效益 | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程社会效益 |  | 有一定影响力 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 达成预期指标
|  | 生态效益 | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程生态效益 |  | 有一定影响 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 达成预期指标
|  | 可持续影响 | 大才乡三合村主管扩大及延申肯才、下暧供水安全保障工程可持续影响 |  | 有一定影响力 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 96% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 群众满意度90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 已完成2023年目标，工程已实施完毕
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题