## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2023年环江县华山林场林木良种基地建设项目 |  |  | 项目编码 | 451226230451200009155
项目实施单位 |  | 512001-环江毛南族自治县华山林场 |  |  | 主管部门 | 512-环江毛南族自治县华山林场
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 6000% | 6000% | 3850% | 64.17%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 60.0 | 60.0 | 38.503 | 64.17
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 2023年底完成
自评得分（满分100分） |  |  | 92.84 |  | 预算执行（10分） | 6.4172
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林木良种基地实施面积 |  | ＝956亩 | 20 | 956 | 20 | 达成预期指标
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标
|  | 成本指标 | 成本 |  | ＝60万 | 10 | 38.5030 | 6.42 | 实际支付38.5030万元 | 财政资金紧张，支付进度缓慢
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 |  | 1、收集枫香种质资源40个号；2、种子园预计产种：杉木良种种子300斤，马尾松良种种子40斤，促进当地良种壮苗使用率。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | 实际产生效益
|  | 社会效益 | 社会效益 |  | 促进当地林业林木良种基地可持续发展，带动当地林农、脱贫户就业。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | 实际产生效益
|  | 生态效益 | 生态效益 |  | 为“碳达峰、碳中和”目标提供理论基础 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | 实际产生效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成全年预算指标64.17%。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题