## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 传染病集中医学观察业务楼工程 |  |  | 项目编码 | 451226230340200008959
项目实施单位 |  | 402003-环江毛南族自治县疾病预防控制中心 |  |  | 主管部门 | 402-环江毛南族自治县卫生健康系统
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 18300% | 18300% | 15300% | 83.61%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 183.0 | 183.0 | 153.0 | 83.61
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 进一步完善传染病集中医学观察业务楼基础设施建设项目，提升传染病防控能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 96.78 |  | 预算执行（10分） | 8.3607
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 |  | ≥13352.13平方米 | 10 | 13352.13 | 10 | 总建筑面积
|  |  | 建设工程数量 |  | ≥5个 | 10 | 5 | 10 | 配套工程建设
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 80 | 8.42 | 消防工程项目还未全部验收完毕 | 消防工程项目还未全部验收完毕
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 年底前圆满完成
|  | 成本指标 | 总成本投入 |  | ≤183万元 | 10 | 153 | 10 | 实际支付了电气、土建、给排水、废水处理四个工程款
| 效益指标 | 社会效益 | 完善基础设施，不断提升综合应急能力 |  | 逐步提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 逐步提升综合应急能力
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 受益群体满意度达85%以上
自评分析 | 全年目标完成情况 | 主要建设传染病集中医学观察业务楼电气、废水处理、给排水、 消防、土建工程基础设施建设项目。进一步完善传染病集中医学观察业务楼基础设施建设项目，提升传染病防控能力。
| 绩效目标偏离原因分析 | 消防项目工程还未全部验收完毕
| 整改措施及建议 | 继续跟进消防项目工程验收工作，加快验收进度。
其他需说明问题