## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 即开型彩票公益金 |  |  | 项目编码 | 451226230440100008672
项目实施单位 |  | 401001-环江毛南族自治县民政局 |  |  | 主管部门 | 401-环江毛南族自治县民政局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4500% | 4500% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 困难老人居家适老化改造、养老机构改造建设、社工站建设
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 年内完成困难老人居家适老化改造、养老机构改造建设、社工站建设
年度绩效目标 |  | 困难老人居家适老化改造、养老机构改造建设、社工站建设
自评得分（满分100分） |  |  | 89.47 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 困难老人居家适老化改造、养老机构改造建设、社工站建设数量 |  | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 完成1个养老适老化改造项目和1个社工站建设
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥95% | 10 | 96 | 10 | 项目开展符合要求
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 年初按计划开工
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | ≤45万元 | 10 | 45 | 10 | 项目资金45万元
| 效益指标 | 社会效益 | 项目受益人数 |  | ≥1万人 | 15 | 1 | 15 | 受益群众2万人
|  | 可持续影响 | 提高人民生活幸福感 |  | 明显提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 提高人民生活幸福感
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ＞95% | 10 | 90 | 9.47 | 群众满意 | 资金投入偏少，项目建设缓慢。加大资金投入，做好社工服务和适老化改造，让特困人员和困难群众更多受益