## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行政区划调整工作经费 |  |  | 项目编码 | 451226210340100004009
项目实施单位 |  | 401001-环江毛南族自治县民政局 |  |  | 主管部门 | 401-环江毛南族自治县民政局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 640% |  | 4293% | 4933% | 3129% | 63.43%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 13.8697 | 13.8697 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 6.4 |  | 29.065 | 35.465 | 31.293 | 88.24
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 670.9% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 《行政区域界线管理条例》（2002年国务院令第353号）第十二条规定，行政区域界线毗邻的县级以上地方各级人民政府应当建立行政区域界线联合检查制度，每年联合检查一次.。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 年度内完成
年度绩效目标 |  | 用于行政区划调整工作经费，毛南家园社区、三乐村、耐禾村划出，成立城西街道，依法定程序开展调研评估工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.34 |  | 预算执行（10分） | 6.343
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县行政区划调整工作 |  | ≥20个 | 20 | 20 | 20 | 工作涉及12个乡镇及8个地方的调解工作
|  | 质量指标 | 行政区划调整作合格率 |  | ≥95% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 工作合格率达到上级标准
|  | 时效指标 | 年底完成行政区划调整工作 |  | ≥95% | 10 | 达成预期指标 | 8 | 年底前基本完成工作 | 加大资金投入，增加人手
|  | 成本指标 | 完成行政区划调整工作，成本控制 |  | ≤8万元 | 10 | 4.32 | 10 | 总支出费用不超预算
| 效益指标 | 社会效益 | 做好行政区划调整工作，减少群众纠纷，提高人民生活安全感 |  | ≥12个乡镇 | 15 | 12 | 15 | 改善人民生活环境
|  | 可持续影响 | 提高民众的幸福感，提高生活质量 |  | ≥12个 | 15 | 12 | 15 | 提高生活质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对民政工作满意度 |  | ≥95% | 10 | 达成预期指标 | 6 | 群众较为满意 | 加大资金投入，增加人手，提高工作效率