## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 行政会议中心视频显示系统改造经费 |  |  | 项目编码 | 451226230312900007746
项目实施单位 |  | 129001-环江毛南族自治县机关事务服务中心 |  |  | 主管部门 | 129-环江毛南族自治县机关事务服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 500% | 500% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 行政会议中心安装视频显示系统
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装电视机数量 |  | ＝2台 | 20 | 2 | 20 | 按计划完成采购
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 严格按照相关财经制度支出 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按计划完成采购
|  | 时效指标 | 经费支出时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按计划完成采购
|  | 成本指标 | 经费支出金额 |  | ≤5万元 | 10 | 0 | 10 | 未能及时支付 | 未能形成支付
| 效益指标 | 社会效益 | 新时期自治县行政会议中心主会场需求 |  | 为更好的接收及传达上级的会议精神，改造视频显示系统 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 按计划完成采购
|  | 可持续影响 | 保障上传下达会议精神的顺利进行 |  | 保障上传下达会议精神的顺利进行 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 按计划完成采购
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 按计划完成采购
自评分析 | 全年目标完成情况 | 按时完成采购
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题