## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 创建广西全域旅游示范区经费 |  |  | 项目编码 | 451226230312100007440
项目实施单位 |  | 121001-环江毛南族自治县投资促进局 |  |  | 主管部门 | 121-环江毛南族自治县投资促进局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1100% | 1100% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 为创建“广西全域旅游示范区”，编制总数不少于20个我县文化和旅游招商项目库；召开或参与文化和旅游项目投资会、招商会等（制作招商手册）开展文化和旅游项目招商引资活动。
自评得分（满分100分） |  |  | 10 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制文化和旅游招商项目库数量 |  | ≥20个 | 20 | 0 | 0 | 未编制项目 | 当年未编制招商项目，指标已收回
|  | 质量指标 | 通过推介、招商会提高环江影响力 |  | 效果明显 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 未编制项目 | 当年未编制招商项目，指标已收回
|  | 时效指标 | 开展相关招商项目完成时间 |  | 2023年12月31日前 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 项目未完成 | 当年未编制招商项目，指标已收回
|  | 成本指标 | 全域旅游招商引资项目工作经费 |  | ≤110000元 | 10 | 0 | 10 | 实际支出小于指标值 | 当年未编制招商项目，指标已收回
| 效益指标 | 社会效益 | 提高环江招商引资影响力 |  | 效果显著 | 30 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 未开展项目 | 当年未编制招商项目，指标已收回
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 招商对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 未开展项目 | 当年未编制招商项目，指标已收回
自评分析 | 全年目标完成情况 | 未编制文化和旅游招商项目库，指标已收回
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题