## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 明伦革命陈列馆布展项目配套工作经费 |  |  | 项目编码 | 451226230311400008797
项目实施单位 |  | 114001-中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 |  |  | 主管部门 | 114-中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 2500% | 2500% | 84% | 3.36%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 25.0 | 25.0 | 0.84 | 3.36
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 根据县委、县人民政府的部署安排，2022年立项修建明伦革命陈列馆主体工程，2023年启动明伦革命陈列馆布展工程。修建陈列馆，对于缅怀革命先烈，教育子孙后代，传承革命传统，弘扬爱国主义精神，激励广大人民建设中国特色社会主义的热情，具有重要意义。布展工程包括土地革命战争时期、抗日战争时期、社会主义时期、革命人物等。2024年内完成资料征编、陈列布展、评审验收、对外开放等任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.34 |  | 预算执行（10分） | 0.336
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征集文物 |  | ≥30件 | 5 | 30 | 5 | 完成征集文物30件以上 | 无
|  |  | 完成征集资料 |  | ≥12万字 | 3 | 12 | 3 | 完成征集资料12万字 | 无
|  |  | 完成征集图片 |  | ≥250张 | 3 | 250 | 3 | 完成征集图片250张 | 无
|  |  | 外出调研学习次数 |  | ≥4次 | 3 | 4 | 3 | 外出调研学习次数达4次 | 无
|  |  | 编写布展资料 |  | ≥2万字 | 3 | 2 | 3 | 编写布展资料2万字 | 无
|  |  | 召开评审专家座谈会次数 |  | ≥4次 | 3 | 4 | 3 | 召开评审专家座谈会次数达4次 | 无
|  | 质量指标 | 完成征集文物、资料、图片等 |  | 符合征集标准要求 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成文件征集符合要求 | 无
|  |  | 陈列布展工作 |  | 符合规范要求 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 陈列布展工作符合要求 | 无
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按照时间要求完成目标 | 无
|  | 成本指标 | 工作经费 |  | ≤25万元 | 10 | 0.84 | 10 | 预算执行进度较低 | 下一步加快支出进度
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | 良好 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 无 | 无
|  | 可持续影响 | 红色文化资源传承 |  | 扬红色文化，教育子孙后代 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 红色文化资源传承进一步提高 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 群众满意度达98%以上 | 无
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据县委、县人民政府的部署安排，2022年立项修建明伦革命陈列馆主体工程，2023年启动明伦革命陈列馆布展工程。修建陈列馆，对于缅怀革命先烈，教育子孙后代，传承革命传统，弘扬爱国主义精神，激励广大人民建设中国特色社会主义的热情，具有重要意义。布展工程包括土地革命战争时期、抗日战争时期、社会主义时期、革命人物等。2024年内完成资料征编、陈列布展、评审验收、对外开放等任务。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无