## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 收纳库建设项目 |  |  | 项目编码 | 451226230330100007920
项目实施单位 |  | 301001-环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  | 主管部门 | 301-环江毛南族自治县发展和改革局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 29000% | 29000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 290.0 | 290.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 新建设粮所收纳库15间及附属设施，总建筑面积6670平方米，仓容1.3万吨。其中，川山粮所部分完成建设；洛阳粮所拟建设收纳库4间，建筑面积2635平方米；大安粮所收纳库3间，建筑面积1160平方米；水源粮所2间，建筑面积715平方米。
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设仓容规模 |  | ＝6670平方米 | 20 | 6670 | 20 | 未完成
|  | 质量指标 | 达到验收标准率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 符合验收标准
|  | 时效指标 | 按合同时间范围内完工 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 未完成
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | ＝290万元 | 10 | 0 | 0 | 未完成 | 根据财政能力未完成支付
| 效益指标 | 社会效益 | 解决老旧仓库带来的安全隐患 |  | ＝100% | 20 | 100 | 20 | 未完成
|  | 可持续影响 | 可持续影响 |  | 长期 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 未完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意率 |  | ≤95% | 10 | 95 | 10 | 未完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 项目未完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 根据财政能力未完成支付
整改措施及建议
其他需说明问题