## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 大才社区坡安至新庄、加华屯优质稻产业道路硬化工程 |  |  | 项目编码 | 451226230430100008217
项目实施单位 |  | 301001-环江毛南族自治县发展和改革局 |  |  | 主管部门 | 301-环江毛南族自治县发展和改革局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 8500% | 8500% | 8500% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 100
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 新建产业道路硬化2.12公里，解决126户、411人行路难问题，其中脱贫人口19户、60人。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 产业道路硬化里程 |  | ≥2.12公里 | 20 | 2.12 | 20 | 项目已经完成
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 按时完成
|  | 成本指标 | 项目（工程）成本指标值 |  | ＝85万元 | 10 | 85 | 10 | 按时支付
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人口数量 |  | ≥411人 | 30 | 411 | 30 | 群众已受益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益脱贫人口满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 群众很满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 按绩效目标完成。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无偏差
| 整改措施及建议 | 无需整改
其他需说明问题