## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 城区花厢绿化养护管理经费 |  |  | 项目编码 | 451226210330400004002
项目实施单位 |  | 304001-环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  | 主管部门 | 304-环江毛南族自治县环境卫生管理站
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1003% |  | 0% | 1003% | 1003% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 10.03 |  | 0.0 | 10.03 | 10.03 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 城区花厢美化、绿化花厢729个，花圃600平方米绿化养护管理经费
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2119
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 城区花厢美化、绿化花厢729个，花圃600平方米绿化养护管理经费
自评得分（满分100分） |  |  | 96.87 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城区美化、绿化花厢数量 |  | ＝729个 | 10 | 729 | 10 | 完成维护花厢729个
|  |  | 花圃面积 |  | ＝600平方米 | 10 | 600 | 10 | 完成维护花圃面积600平方米
|  | 质量指标 | 花厢四季常青，应季花开，花圃绿化整齐、无缺损。 |  | ＝365天 | 10 | 365 | 10 | 花厢花圃每日维护
|  | 时效指标 | 项目周期 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 时效：2023年1月1日-2023年12月31日
|  | 成本指标 | 城区花厢绿化养护管理经费 |  | ＝146000元 | 10 | 100300 | 6.87 | 二上调整指标为100300，完成100% | 二上调整指标为100300，完成100%
| 效益指标 | 社会效益 | 绿化美化环境，降低碳排放 |  | ≥90% | 15 | 90 | 15 | 美化、净化环境
|  | 生态效益 | 保持水土，调节气候 |  | ≥85% | 15 | 85 | 15 | 一定程度上保持水土流失，调节气候
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 群众？满意度大于90%