## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 大广场维护（修）费 |  |  | 项目编码 | 451226210330400004006
项目实施单位 |  | 304001-环江毛南族自治县环境卫生管理站 |  |  | 主管部门 | 304-环江毛南族自治县环境卫生管理站
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 640% |  | 0% | 640% | 577% | 90.15%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 6.4 |  | 0.0 | 6.4 | 5.7699 | 90.15
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 傩面广场总面积45000平方米，总投资1200万元，2006年3月开工建设，2007年11月全面竣工，内设音乐喷泉、凉亭、景观灯、电子显示屏、国旗台以及大型花岗岩“盛世祥傩”雕塑、健身器材等，是环江第一个集文化观光、休闲娱乐、商贸居住为一体的综合性场所。日常维护包括电子LED屏幕、健身器材、音乐喷泉及水池，地砖等维修维护。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2119
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 保证广场公共设施完好，保障县城居民活动安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.79 |  | 预算执行（10分） | 9.0155
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 广场面积 |  | ＝45000平方米 | 20 | 45000 | 20 | 完成维护面积45000平方米
|  | 质量指标 | 残损 |  | ≤5% | 10 | 5 | 10 | 广场设施残损率低于5%
|  | 时效指标 | 项目期限 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 维护期限：2023年1月1日-2023年12月31日
|  | 成本指标 | 大广场维护（修）费 |  | ＝100000元 | 10 | 57699 | 5.77 | 最终预算调整为64000，实际支付57699 | 最终预算调整为64000，实际支付57699
| 效益指标 | 社会效益 | 正常运行率 |  | ＝100% | 30 | 100 | 30 | 保障广场每天正常运行
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县城居民满意 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 群众满意度大于90%