## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 农村不动产确权登记项目(房地一体) |  |  | 项目编码 | 451226210430600005038
项目实施单位 |  | 306001-环江毛南族自治县自然资源局 |  |  | 主管部门 | 306-环江毛南族自治县自然资源局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 7375% | 7375% | 7375% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 为实现各级农村不动产登记数据库基本建成，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.37 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计颁发三万多本不动产权证书 |  | ≥3万本 | 10 | 2.81 | 9.37 | 已移交了28172本 | 已移交了28172本
|  |  | 涉及全县12个乡镇户数 |  | ≥9万 | 10 | 9 | 10 | 涉及全县12个乡镇9万户数
|  | 质量指标 | 验收通过合格率 |  | ≥98% | 5 | 100 | 5 | 通过阶段性抽检验收
|  |  | 不动产数据库 |  | 建成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成权籍调查和数据库成果提交
|  | 时效指标 | 农村不动产确权登记项目完成时间 |  | 2023年 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 按合同约定时间完成个阶段工作 | 年初应完善绩效目标设定
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | “应登尽登” | 10 | 达成预期指标 | 8 | 按预算批复数 | 年初应完善绩效目标设定
| 效益指标 | 社会效益 | 推进宅基地三权改革 |  | 保护农民合法权益，盘活农村资源资产 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 推进宅基地三权改革
|  |  | 与不动产统一登记制度信息化建设衔接 |  | 数据实时更新 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 推进与不动产统一登记制度信息化建设衔接
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 农户满意度95%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 按合同约定完成各阶段工作
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题