## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中央特大型地质灾害治理项目前期经费 |  |  | 项目编码 | 451226210430600005047
项目实施单位 |  | 306001-环江毛南族自治县自然资源局 |  |  | 主管部门 | 306-环江毛南族自治县自然资源局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 800% |  | 0% | 800% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 8.0 |  | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 完成项目入库前期工作并上报
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 勘查设计项目数量 |  | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 完成1个项目勘察设计
|  | 质量指标 | 评审通过率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 成果通过验收
|  | 时效指标 | 按计划开展率 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按合同约定完成编制工作
|  | 成本指标 | 超合同金额比例 |  | ≤100% | 10 | 0 | 0 | 按合同预定支付 | 预算执行率为0
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 |  | ≥200人 | 30 | 200 | 30 | 受益人数超过200人 | 完善绩效目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 地质灾害治理点受益群体满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 地质灾害治理点受益群体满意度90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成项目入库前期工作并上报
| 绩效目标偏离原因分析 | 财政资金有限，暂缓支付
整改措施及建议
其他需说明问题