## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 旱改水指标收储 |  |  | 项目编码 | 451226230430600007396
项目实施单位 |  | 306002-环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 |  |  | 主管部门 | 306-环江毛南族自治县自然资源局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 20000% | 20000% | 20000% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 结合年度绩效目标追踪并及时、高质量完成各项工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收储面积 |  | 35.7271公顷 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 按计划完成收储任务
|  | 质量指标 | 耕地质量 |  | 提高耕地质量 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 提高耕地质量
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023.12.31日前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成及时
|  | 成本指标 | 收储成本 |  | 8846.6867万元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按市场成本进行收储
| 效益指标 | 可持续影响 | 影响程度 |  | 提高耕地质量、保护耕地 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 提高耕地质量、保护耕地 | 因资金有限，未能足额支付收储金
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 满意度≥80%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 结合年度绩效目标追踪并及时、高质量完成各项工作。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题