## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 土地储备开发支出费用 |  |  | 项目编码 | 451226210430600005058
项目实施单位 |  | 306003-环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 |  |  | 主管部门 | 306-环江毛南族自治县自然资源局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 39097% | 39097% | 16910% | 43.25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 390.973 | 390.973 | 169.0981 | 43.25
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 为供地提供保障
自评得分（满分100分） |  |  | 89.74 |  | 预算执行（10分） | 4.3251
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 子项目数量 |  | ≥3个 | 20 | 4 | 20 | 年度内共完成4个项目，具体为1、10kv龙回线至九龙1号开闭所电缆工程;2、毛苗瑶电力迁改工程款；3、坡丘安置用地挡土墙工程；4、城北贵村二队七队预备产业用地场地平整工程 | 超额完成
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 合规 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 资金按规定使用，达到预期目标。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 项目能及时完工，达到预期目标。
|  | 成本指标 | 资金使用率 |  | ≥80% | 10 | 43.25 | 5.41 | 因财政资金困难，年度资金使用率仅为预算批复数的43.25% | 财政资金紧张，建议财政视库款情况予以安排
| 效益指标 | 经济效益 | 县城经济发展和社会进步 |  | 有效促进 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 能及时完成项目进度，有效促进县域经济发展
|  | 社会效益 | 生产生活条件 |  | 有效改善 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 项目顺利推进，有效改善了群众生活环境等，达到预期目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 能及时完成项目进度，有效促进县域经济发展
自评分析 | 全年目标完成情况 | 年度内共完成4个项目，具体为1、10kv龙回线至九龙1号开闭所电缆工程;2、毛苗瑶电力迁改工程款；3、坡丘安置用地挡土墙工程；4、城北贵村二队七队预备产业用地场地平整工程。超额完成预定目标。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题