## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 公路水路建设专项资金 |  |  | 项目编码 | 451226230430700009246
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 152900% | 152900% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 1529.0 | 1529.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 完成2023年年度公路水运交通基础设施建设任务
自评得分（满分100分） |  |  | 80 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建？设公里 |  | 1.738公里 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成路基工程100%，完成桥梁工程100%
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 该项目2024年底交工验收
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2023.12.31年前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 0 | 按时开工 | 按时开工
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | ≤881.38万元/公里 | 10 | 881.38 | 10 | 完成
| 效益指标 | 社会效益 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 提升‘
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 群众满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成黄烟-那新公路路基工程100%，桥涵工程100%
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题