## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 环江毛南族自治县农村公路灾毁修复费用 |  |  | 项目编码 | 451226230330700007495
项目实施单位 |  | 307001-环江毛南族自治县交通运输局 |  |  | 主管部门 | 307-环江毛南族自治县交通运输局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 6558% | 6558% | 5172% | 78.87%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 65.5808 | 65.5808 | 51.7231 | 78.87
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 为尽快向施工单位拨付农村公路水毁维护费用，解决农民工工资欠薪问题，自治县人民政府同意拨付农村公路维修理赔费用65.58075万元
自评得分（满分100分） |  |  | 97.89 |  | 预算执行（10分） | 7.8869
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总里程 |  | ＞728公里 | 20 | 728 | 20 | 完成农村公路维修
|  | 质量指标 | 验收合格 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 验收合格
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按时完工
|  | 成本指标 | 总费用 |  | ≤65.58万元 | 10 | 51.7231 | 10 | 尚有13.85765万元未能支付
| 效益指标 | 社会效益 | 公路安全水平 |  | 提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥96% | 10 | 98 | 10 | 群众满意
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成农村公路灾毁理赔65.58075万元
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题