## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 自然灾害综合风险普查工作经费 |  |  | 项目编码 | 451226230331700007212
项目实施单位 |  | 317001-环江毛南族自治县应急管理局 |  |  | 主管部门 | 317-环江毛南族自治县应急管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 9564% | 9564% | 7340% | 76.75%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 95.639 | 95.639 | 73.4 | 76.75
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 保障自然灾害综合风险普查工作的开展
自评得分（满分100分） |  |  | 87.97 |  | 预算执行（10分） | 7.6747
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普查次数 |  | ＝1次 | 20 | 1 | 20 | 完成全县自然灾害风险普查 | 无偏差
|  | 质量指标 | 普查质量 |  | 质量达到要求 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 普查质量达到预期要求 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 按时完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时完成 | 无偏差
|  | 成本指标 | 普查成本 |  | ≤956390元 | 10 | 734000 | 7.68 | 先支付部分普查经费 | 财政资金紧缺
| 效益指标 | 社会效益 | 群众反馈 |  | 规避灾害风险 | 30 | 达成预期指标 | 23.62 | 对全县灾害信息全面了解 | 进一步巩固普查成果并加以应用
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 普查服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 9 | 普查对象满意 | 有待进一步提高
自评分析 | 全年目标完成情况 | 年度预算金额为956390元，执行数为734000元，执行率76.75%，达到预期的工作要求。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无