## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 欧家地尧三通一平基础建设费 |  |  | 项目编码 | 451226230490100007375
项目实施单位 |  | 901009-环江毛南族自治县征地拆迁办公室 |  |  | 主管部门 | 901-其他单位
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 140000% |  | 0% | 140000% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 1400.0 |  | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 欧家三通一平基础建设费此工程预计于2023年1月份开工，涉及80户，占地720平方米，建筑面积43000平方米，2024年8份完工。地尧三通一平基础建设费预计于2023年1月份开工，涉及159户，占地45388平方米，建筑面积85000平方米，2024年12份完工.
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 欧家三通一平基础建设费此工程预计于2023年1月份开工，涉及80户，占地720平方米，建筑面积43000平方米，2024年8份完工。地尧三通一平基础建设费预计于2023年1月份开工，涉及159户，占地45388平方米，建筑面积85000平方米，2024年12份完工.2个指标值 |  | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 1
|  | 质量指标 | 公开招标政府采购合规定，项目完成率 50% ,改善拆迁对象生活条件 |  | 合规 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 高
|  | 时效指标 | 2023年项目准时开工，项目资金拨及时 |  | 较高 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 高
|  | 成本指标 | 估算地尧资金1500万元欧家资金1200万元，降低成本20% |  | ≤20% | 10 | 20 | 10 | 20
| 效益指标 | 经济效益 | 降低财政投资成本增加拆迁对象家庭收入60% |  | ≥60% | 10 | 60 | 10 | 60
|  | 社会效益 | 保障被征地群众的收入提高50%，有效带动全县经济发展 |  | 明显 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 高
|  | 生态效益 | 改善城市面容面貌30% |  | 明显 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 高
|  | 可持续影响 | 加快城乡建设，环境比较规范。可持续影响40年 |  | ≥40年 | 5 | 40 | 5 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 比较高，达到95% |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 95
自评分析 | 全年目标完成情况 | 欧家三通一平基础建设费此工程预计于2023年1月份开工，涉及80户，占地720平方米，建筑面积43000平方米，2024年8份完工。地尧三通一平基础建设费预计于2023年1月份开工，涉及159户，占地45388平方米，建筑面积85000平方米，2024年12份完工.
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题