## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 征地拆迁建设款 |  |  | 项目编码 | 451226230490100007370
项目实施单位 |  | 901009-环江毛南族自治县征地拆迁办公室 |  |  | 主管部门 | 901-其他单位
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 188642% |  | -30075% | 158566% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 1886.4179 |  | -300.7545 | 1585.6634 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 有12个项目：1、刘家屯征地安置地基础程款1183000元，2022年3月份开工，2023年5月份完工，目前完成量65％、2、塘才塘麦搬迁户基础设施及地勘费医疗用地工程款1245799元，2021年5月开工，2023年5月完工，目前完工80％、3、塘才屯塘麦屯征地安置用房基础工程建设进度款1990000元，2021年2月开工，2023年5月开工，目前完成85％、4、征地项目电力迁改工程款1341173元，估计2023年1月开工，2023年12月完工，、5、环江至坡华改线公路涉及迁移高压线路项目工程款1198851元，2021年10月开工，2023年10月完工，目前完成60％、6、三乐村龙回屯安置房排污管网工程款1400000元，2022年4月开工，2023年8月完工，日前完成60％，2023年2月开工，2023年12月前完工、7、安装三乐龙回屯征地安置点给水管工程款1800000元，2023年1月开工，2023年9月开工、8、桥潭屯征地安置点道路建设工程款1438112元2022年4月开工，2023年5月完工，目前完成45％、9、三乐肯坡屯安置点排污管安装程款1351612元，2023年2月开工，2023年12月完工、10、安装三乐黄烟屯房屋拆迁安置点供电安装工程款1148259元，2021年9月开工，2023年3月完工，完成60％、11、肯坡屯征地安置点通水通电安装工程款1416588元，2022年3月开工，2023年5月完工，完成65％、12、祥盛公司超强刨花板项目10KV加空线路安装工程款1360000元，2022年3月开工，2023年12月完成，完工量30％、13三乐社区黄烟屯叶起超等户拆迁安置房工程费1990785元，2021年9月开工，2023年5月完工，完工量70％。
自评得分（满分100分） |  |  | 90 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 12个项目，涉及征地基础建设、电力建设、排污水工程 |  | ≥12个 | 20 | 12 | 20 | 12
|  | 质量指标 | 项目验收合格100% |  | ≥100% | 5 | 100 | 5 | 100
|  |  | 工程项目款按时支付 100% ,支出合法合规，改善拆迁对象生活条件， |  | 合规 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 合规
|  | 时效指标 | 征地工程项目完成及时率100% |  | 较高 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 较高
|  |  | 2023年度内项目资金拨及时 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 100
|  | 成本指标 | 维持征地运转项目建设经费 |  | ≤30% | 10 | 30 | 10 | 30
| 效益指标 | 经济效益 | 减少财政投资，让人民生活更好 |  | ≥30% | 10 | 30 | 10 | 30
|  |  | 经济增长更高 |  | ≥30% | 5 | 30 | 5 | 30
|  | 社会效益 | 提高政府服务水平，有效带动全县经济发展。 |  | 明显 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 明显
|  | 生态效益 | 改善城市面容面貌 |  | 明显 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 明显
|  | 可持续影响 | 促进生态平衡，环保征地，可持续影响70年 |  | ≥70年 | 5 | 70 | 5 | 70
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 拆迁对象及主管单位满意度比较高，达到95% |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 95
自评分析 | 全年目标完成情况 | 有12个项目：1、刘家屯征地安置地基础程款1183000元，2022年3月份开工，2023年5月份完工，目前完成量65％、2、塘才塘麦搬迁户基础设施及地勘费医疗用地工程款1245799元，2021年5月开工，2023年5月完工，目前完工80％、3、塘才屯塘麦屯征地安置用房基础工程建设进度款1990000元，2021年2月开工，2023年5月开工，目前完成85％、4、征地项目电力迁改工程款1341173元，估计2023年1月开工，2023年12月完工，、5、环江至坡华改线公路涉及迁移高压线路项目工程款1198851元，2021年10月开工，2023年10月完工，目前完成60％、6、三乐村龙回屯安置房排污管网工程款1400000元，2022年4月开工，2023年8月完工，日前完成60％，2023年2月开工，2023年12月前完工、7、安装三乐龙回屯征地安置点给水管工程款1800000元，2023年1月开工，2023年9月开工、8、桥潭屯征地安置点道路建设工程款1438112元2022年4月开工，2023年5月完工，目前完成45％、9、三乐肯坡屯安置点排污管安装程款1351612元，2023年2月开工，2023年12月完工、10、安装三乐黄烟屯房屋拆迁安置点供电安装工程款1148259元，2021年9月开工，2023年3月完工，完成60％、11、肯坡屯征地安置点通水通电安装工程款1416588元，2022年3月开工，2023年5月完工，完成65％、12、祥盛公司超强刨花板项目10KV加空线路安装工程款1360000元，2022年3月开工，2023年12月完成，完工量30％、13三乐社区黄烟屯叶起超等户拆迁安置房工程费1990785元，2021年9月开工，2023年5月完工，完工量70％。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题