## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 征地拆迁工程款 |  |  | 项目编码 | 451226230490100007365
项目实施单位 |  | 901009-环江毛南族自治县征地拆迁办公室 |  |  | 主管部门 | 901-其他单位
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20574% |  | 1724% | 22298% | 12286% | 55.1%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 205.741 |  | 17.2401 | 222.9811 | 122.8641 | 55.1
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 征地拆迁工程款包括6个项目：1、环江至坡华改线公路涉及迁移高压引路项目工程款9885183元，2021年10月开工，2022年5月完工，完成100％、2、三乐龙回征地安置点供电变压器工程款1538694元，2022年2月开工，2023年1月完工，完成85％、3、环江祥盛公司超强刨花板项目电力线路迁改工程款1419437元，2022年3月开工，2023年5月完工，完工70％、4、祥盛公司项目10KV架空线路安装工程款1363953元，2022年j3月开工，2023年4月完工，完工量60％、5、龙回屯征地安置点电力线路迁移工程款1306415元，2022年1月开工，2023年5月完工，完工量75％、6、征地拆迁项目电力线路迁改工程款3343193元，2023年1月开工，2023年12月完工，合计18856875元。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.51 |  | 预算执行（10分） | 5.5101
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征地工程包括6个大项目 |  | ≥6个 | 20 | 6 | 20 | 6
|  | 质量指标 | 公开招标政府采购，确保质量，竣工验收合格 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 100
|  | 时效指标 | 项目资金拨及时，确保工程按时完工 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 100
|  | 成本指标 | 成本节约，确保征地各项目顺利实施 |  | ≤20% | 10 | 20 | 10 | 20
| 效益指标 | 经济效益 | 财政投资减少30%，改善拆迁对象家庭收入 |  | ≤30% | 10 | 30 | 10 | 高
|  | 社会效益 | 有效带动全县经济社会发展 |  | 效果明显 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 高
|  | 生态效益 | 改善城市面容面貌，加快城市的发展 |  | 效果明显 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 高
|  | 可持续影响 | 城乡建设，环境比较规范，经济增长，人民生活水平高 |  | 效果明显 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 高
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 拆迁对象及主管单位满意度：比较高，达到95%。 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 95
自评分析 | 全年目标完成情况 | 征地拆迁工程款包括6个项目：1、环江至坡华改线公路涉及迁移高压引路项目工程款9885183元，2021年10月开工，2022年5月完工，完成100％、2、三乐龙回征地安置点供电变压器工程款1538694元，2022年2月开工，2023年1月完工，完成85％、3、环江祥盛公司超强刨花板项目电力线路迁改工程款1419437元，2022年3月开工，2023年5月完工，完工70％、4、祥盛公司项目10KV架空线路安装工程款1363953元，2022年j3月开工，2023年4月完工，完工量60％、5、龙回屯征地安置点电力线路迁移工程款1306415元，2022年1月开工，2023年5月完工，完工量75％、6、征地拆迁项目电力线路迁改工程款3343193元，2023年1月开工，2023年12月完工，合计18856875元。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题